## Sheet1
DIMENSI /MINGGU |  | OGOS |  |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  |  | OKTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | NOV
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4
|  | 1-5/8/22 | 8-12/8/22 | 15-19/8/22 | 22-26/8/22 | 29-31/8/22 | 1-2/9/22 | 5-9/9/22 | 12-16/9/22 | 19-23/9/22 | 26-30/9/22 | 3-7/10/22 | 10-14/10/22 | 17-21/10/22 | 24-28/10/22 | 1-4/11/22 | 7-11/11/22 | 14-18/11/22 | 21-25/11/22 | 28-30/11/22
D1 | MENGUMPUL MAKLUMAT
Mendapatkan tema | bar: SEPTEMBER M2
Mendapatkan tajuk (integrasi dengan mata pelajaran lain) | bar: SEPTEMBER M2
Mencari maklumat daripada tiga sumber berbeza | bar: SEPTEMBER M2
D2 | MERANCANG
Mengenal pasti penggunaan teknik pemikiran komputasional dalam setiap fasa pembangunan atur cara (perlu mendapatkan satu lagi teknik pemikiran komputasional selain empat teknik yang telah dipelajari ) | bar: SEPTEMBER M4
D3 | APLIKASI
Menulis tentang setiap fasa pembangunan atur cara dengan memasukkan teknik pemikiran komputasional yang telah di kenal pasti | bar: OKTOBER M3
Membuat pelaporan penggunaan teknik pemikiran komputasional dalam setiap fasa pembangunan atur cara | bar: OKTOBER M3 to OKTOBER M4
Menghasilkan atur cara bebas ralat | bar: SEPTEMBER M4 to OKTOBER M3
D4 | MEMBUAT REFLEKSI
Membuat cadangan penambaikan bagi atur cara yang telah dihasilkan | bar: OKTOBER M4
Membuat penutup/rumusan hasil kajian | bar: OKTOBER M4
D5 | BERKOMUNIKASI
Komunikasi semasa mencari maklumat
Membuat pembentangan individu
D6 | ETIKA DAN KEROHANIAN
Melayari laman sesawang yang berkait dengan kajian | bar: SEPTEMBER M2
Kerjasama dalam kumpulan semasa mencari maklumat
Tutur kata semasa berkomunikasi
Hantar laporan